## Hoja1
ID Asignación | Título asignación | Descripción | Tipo | Importancia | Estado | Tiempo Estimado | Asignado a | % Progreso | Fecha entrega asignada | Fecha entrega completada
SP1-C0D10 | Creación Empresa | Creación de la Empresa | Nueva solicitud | Alta | Completado | 30 min | Todos | 100 | 30/05/025 | 30/05/025
SP1-C0D11 | Definición Roles | Definición del rol de cada integrante | Nueva solicitud | Media | Completado | 15 min | Todos | 100 | 30/05/025 | 30/05/025
SP1-C0D12 | Capacitación Lenguaje Programación | Discución sobre el lenguaje de programación a usar en este proyecto | Nueva solicitud | Media | Completado | 15 min | Todos | 100 | 30/05/025 | 30/05/025
SP1-C0D13 | Creación Logo, Eslogan | Creación del Logo y el Eslogan | Nueva solicitud | Alta | Completado | 2 hrs | Todos | 100 | 30/05/025 | 31/05/025
SP1-C0D18 | Creación Repositorio Git Hub | Creación del repositorio y el ingreso de los miembros del equipo a este | Nueva solicitud | Alta | Completado | 2 hrs | Todos | 100 | 31/05/025 | 31/05/025
SP1-C0D14 | Aspectos Implementados | Aspectos que se implementaran en el Proyecto (Se toman las ideas que cada uno aporta cada semana) | Nueva solicitud | Media | Proceso | --- | Todos | 100 | 18/06/025 | 18/06/025
SP1-C0D15 | Código Inventario | Avances en el codigo del proyecto Inventario | Nueva solicitud | Alta | Completado | 8 hrs | Cristian Vargas Arley Lopez Frank Valderrama | 100 | 04/06/025 | 03/06/025
SP1-C0D17 | Diseño Modelo Lógico | Diseño del modelo lógico del Proyecto | Nueva solicitud | Media | Completado | 2 hrs | Todos | 100 | 04/06/025 | 04/06/025
SP1-C0D16 | README | Avance y etructuración del README | Nueva solicitud | Media | Completado | 4 hrs | Daniela Ortiz | 100 | 04/06/025 | 02/06/025
SP1-C0D17 | Diseño Preliminar del modelo | Ideas sugeridas por el equipo para crear el archivo que se ejecutara como app de escritorio | Nueva solicitud | Media | Completado | 3 hrs | Todos | 100 | 04/06/025 | 04/06/025
SP1-C0D18 | Organización y Registro del Sprint 1 en el repositorio | Se organizan y se suben los archivos al GitHub una vez esten validados | Nueva solicitud | Alta | Completado | 2 hrs | Todos | 100 | 2025-06-04 | 04/06/025
SP2-C0D11 | Implementación Gráfica | Implementación de intefaz gráfica al codigo y al git hub | Nueva solicitud | Media | Completado | 2 hrs | Frank Valderrama | 100 | 11/06/025 | 07/06/025
SP2-C0D12 | Avances, Ajustes Codigo | Implementación y Ajustes de algunas lineas de código | Nueva solicitud | Alta | Completado | 2 hrs | Cristian Vargas Arley Lopez Frank Valderrama | 100 | 11/06/025 | 08/06/025
SP2-C0D12-1 | Implementación Valor toltal | Implementación del cálculo del valor total del inventario | Nueva solicitud | Alta | Completado | 2 hrs | Cristian Vargas Arley Lopez Frank Valderrama | 100 | 11/06/025 | 07/06/025
SP2-C0D12-2 | Desarrollo Menú | Desarrollo e implementación de menú completo y funcional | Nueva solicitud | Alta | Completado | 6 hrs | Cristian Vargas Arley Lopez Frank Valderrama | 100 | 11/06/025 | 07/06/025
SP2-C0D12-3 | Validación Usuario | Validación de la entrada del Usuario | Nueva solicitud | Alta | Completado | 2 hrs | Todos | 100 | 11/06/025 | 08/06/025
SP2-C0D13 | Programación completa de las clases con metodos | Completar el código y tener todas las clases listas | Nueva solicitud | Alta | Completado | 4 hrs | Todos | 100 | 2025-06-11 | 09/06/025
SP2-C0D14 | Compilación | Compilación del código final | Nueva solicitud | Media | Completado | 2 hrs | Todos | 100 | 2025-06-11 | 09/06/025
SP2-C0D15 | Desarrollo e incorporación de diseño visual | Realización del menú, separadores y colores | Nueva solicitud | Media | Completado | 4 hrs | Todos | 100 | 2025-06-11 | 09/06/025
SP2-C0D16 | Modelo Lógico | Modelo Lógico del proyecto en forma de diagrama | Nueva solicitud | Alta | Completado | 3 hrs | Daniela Ortiz | 100 | 2025-06-11 | 09/06/025
SP2-C0D17 | Creación Programa Escritorio | Creación del .exe Programa de escritorio | Nueva solicitud | Alta | Completado | 4 hrs | Cristian Vargas Arley Lopez Frank Valderrama | 100 | 2025-06-11 | 2025-06-10
SP2-C0D18 | Pruebas del CRUD | Pruebas funcionales del CRUD en la diferentes Clases | Nueva solicitud | Media | Completado | 2 hrs | Todos | 100 | 2025-06-11 | 2025-06-10
SP2-C0D19 | Revisión y ajustes finales del modelo | Finalización y revisón del proyecto lógico | Nueva solicitud |  | Completado | 1 hr | Todos | 100 | 2025-06-11 | 2025-06-10
SP2-C0D20 | Avance Documentación Técnica | Avances en el Spring Planning, Diccionario de Datos y Manuales de Uso | Nueva solicitud | Media | Completado | 4 hrs | Todos | 100 | 11/06/025 | 2025-06-10
SP2-C0D20-1 | Avance Manual | Avance del manual de Uso del la app | Nueva solicitud | Media | Completado | 2 hrs | Daniela Ortiz | 100 | 2025-06-11 | 10/06/025
SP2-C0D20-2 | Avance Guía Instalación | Avance de la Guía de instalación del Programa Intellij | Nueva solicitud | Media | Completado | 1 hrs | Daniela Ortiz | 100 | 2025-06-11 | 11/06/025
SP2-C0D21 | Organización y Registro del Sprint 2 en el repositorio | Se organizan y se suben los archivos al GitHub una vez esten validados | Nueva solicitud | Alta | Completado | 2 hrs | Todos | 100 | 2025-06-11 | 2025-06-11
SP3-C0D11 | Manual de Usuario | Manual de uso de la app CODA-V completado | Nueva solicitud | Alta | Completado | 6 hrs | Daniela Ortiz | 100 | 2025-06-18 | 14/06/025
SP3-C0D12 | Manual Técnico | Manual técnico de la app CODA-V completado | Nueva solicitud | Alta | Completado | 4 hrs | Daniela Ortiz | 100 | 2025-06-18 | 14/06/025
SP3-C0D13 | Video Ingles | Nuestra experiencia trabajando en el proyecto en ingles | Nueva solicitud | Media | Completado | 30 min | Todos | 100 | 2025-06-18 | 16/06/025
SP3-C0D14 | Video Español | Demostración de funcionalidad y descripción de la app | Nueva solicitud | Media | Completado | 45 min | Todos | 100 | 2025-06-18 | 17/06/025
SP3-C0D15 | Integración completa del CRUD | Verificación y validación del fucnionamiento final del proyecto | Nueva solicitud | Media | Completado | 1 hr | Todos | 100 | 2025-06-18 | 18/06/025
SP3-C0D16 | Organización y Registro del Sprint 3 en el repositorio | README completo, Carpetas organizadas y Documentación subida | Nueva solicitud | Alta | Completado | 2 hrs | Todos | 100 | 2025-06-18 | 2025-06-18